МБОУ «Приуральская средняя общеобразовательная школа Новоуральского сельсовета Кувандыкского района Оренбургской области»

Утверждаю

Директор _______Беркутова О.И.

План

мероприятий по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»

в 2012-2013 учебном году

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогических советов: - рекомендации августовских совещаний; - о ходе реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы | Август Декабрь май | Беркутова О.И. Мясникова Г.А. Мясникова Г.А. | Прот. №1 30.08.12 |
| 2 | Проведение Методического совета: - Утверждение плана мероприятий по реализации проекта; - Аналитическая деятельность педагогических коллективов по результатам участия в проекте ; консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования; - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Рекомендации для педагогов по итогам, выводам и предложениям по участию в проекте | Сентябрь Ноябрь май | Мясникова Г.А. | Прот.№ 1 от 05.09.12 |
| 3 | Рассмотрение вопросов реализации проекта мониторинга на ШМО. | В течении уч. года | Руководители ШМО | протокол |
| 4 | Работа с родителями: Проведение родительских собраний: - ознакомление с целями, задачами, этапами, результатами проекта; - результатами контрольных работ; - Индивидуальная работа с родителями по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ; - Информационный стенд «Подготовка к ЕГЭ» | Сентябрь 2012 Ноябрь 2012 декабрь 2012 Апрель 2013 | Кл.руководитель Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. | протокол |
| 5 | Проведение консультации для учителей: - Рекомендации по реализации мероприятий проекта; - Работа учителя – предметника по составлению индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Сентябрь 2012 | Мясникова Г.А. |  |
| 6 | Отражение информации о проекте мониторинга на информационном стенде | Сентябрь 2012 |  | Информационный стенд |
| 7 | Использование материалов веб-сайта ОУ | В течении уч. года |  | Страница на веб-сайте ОУ |
| 8 | Проведение мониторинговых контрольных работ | По графику | Мясникова Г.А. | Анализы контрольных работ; Аналитические справки о результатах контрольных работ в рамках проекта мониторинга |
| 9 | Административные контрольные работы | Сентябрь Январь Апрель | Мясникова Г.А. Учителя-предметники | Анализы контрольных работ; Аналитические справка о результатах контрольных работ |
| 10 | Проведение анкетирования с выпускниками «Изучение отношения к учебным предметам» по Г.Н.Казанцевой | Начало уч.года | Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. | Анкеты выпускников |
| 11 | Проведение анкетирования с выпускниками «Направленность на оценку» Е.П.Ильин, Н.А.Курдюкова | Начало уч.года | Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. | Анкеты выпускников |
| 12 | Проведение анкетирования с выпускниками «Направленность на приобретение знаний» Е.П.Ильин, Н.А.Курдюкова | Начало уч.года | Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. | Анкеты выпускников |
| 13 | Практическое занятие с учащимися по обучению релаксации, методам снятия нервно-психического напряжения | февраль | Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. |  |
| 14 | Практикум по саморегуляции учащихся | март | Кандалинцева Н.Н. Васильев С.В. |  |
| 15 | Проверка рабочих программ. Корректировка кал.тем. планирования | Сентябрь декабрь | Мясникова Г.А. | Протокол |
| 16 | Проверка поурочных планов. | Декабрь март | Мясникова Г.А. | Совещание при завуче |
| 17 | Посещение индивидуальных занятий | в течении уч.года | Беркутова О.И. Мясникова Г.А. |  |
| 18 | Посещение уроков | В течении уч.года | Беркутова О.И. Мясникова Г.А. | Листы наблюдения на уроке |
| 19 | Организация работы с учащимися «группы риска» | Декабрь апрель | Беркутова О.И. Мясникова Г.А. Рук.ШМО | Совещание при директоре |
| 20 | Уровень преподавания и подготовки к итоговой аттестации выпускников | Октябрь Январь Февраль март | Беркутова О.И. Мясникова Г.А. | Справка, совещание при директоре Совещание при завуче |
| 21 | Анализ организации повторения пройденного материала при подготовке к итоговой аттестации | май | Мясникова Г.А. |  |
| 22 | Проверка рабочих тетрадей, тетрадей для самоподготовки | Ноябрь январь | Мясникова Г.А. Рук.ШМО | Справка об итогах проверки тетрадей |